## Backlog v3
ID | Épica / Sección | Tarea | Descripción / Criterio de Aceptación | Prioridad | Mes | Dependencias | Estado | Tipo | Origen
E0 | 🔧 PREREQUISITOS TÉCNICOS — APIs y datos
PRE-01 | Prerequisitos | Relevar models de CodeIgniter de Asset Planner | Revisar todos los models de CI para identificar queries de: equipos, OTs (CRUD + estados + timestamps), preventivos (programación + vencimientos), predictivos (lecturas + umbrales), historial de intervenciones, consumo de materiales, KPIs (disponibilidad, MTBF, MTTR, MTTF, confiabilidad). Documentar cada query con: nombre del model, método, parámetros, tablas involucradas. | Must have | M1 | — | To Do | Técnica | Investigación v3
PRE-02 | Prerequisitos | Mapear APIs WSO2 existentes de Asset Planner | Listar todas las APIs REST y DataServices actualmente expuestas en WSO2 para Asset Planner. Para cada una documentar: URL, método HTTP, parámetros, qué datos expone, y si tiene spec OpenAPI actualizada. Identificar cobertura vs. lo que el MCP necesita. | Must have | M1 | — | To Do | Técnica | Investigación v3
PRE-03 | Prerequisitos | Generar APIs WSO2 faltantes — Equipos/Activos | Crear endpoints para: listar equipos (con filtros por estado, criticidad, área, sector), detalle de equipo (con componentes/sistemas), disponibilidad actual, equipo por código QR. Basarse en los queries identificados en PRE-01. | Must have | M1 | PRE-01, PRE-02 | To Do | Técnica | Investigación v3
PRE-04 | Prerequisitos | Generar APIs WSO2 faltantes — OTs y Mantenimiento | Crear endpoints para: listar OTs (filtros por equipo, técnico, estado, tipo, fecha), detalle de OT (con timestamps completos, materiales consumidos, observaciones), crear OT, cambiar estado de OT, registrar intervención. Incluir OTs correctivas, preventivas y predictivas. | Must have | M1 | PRE-01, PRE-02 | To Do | Técnica | Investigación v3
PRE-05 | Prerequisitos | Generar APIs WSO2 faltantes — Preventivos | Crear endpoints para: listar preventivos programados (próximos vencimientos), historial de cumplimiento, plan de mantenimiento por equipo, preventivos vencidos. | Must have | M1 | PRE-01, PRE-02 | To Do | Técnica | Investigación v3
PRE-06 | Prerequisitos | Generar APIs WSO2 faltantes — KPIs | Crear endpoints (o decidir SQL directo) para: Disponibilidad (%), MTBF (hs), MTTR (hs), MTTF (hs), Confiabilidad (%), ratio Preventivo/Correctivo/Backlog, Equipos Operativos (%). Período configurable, filtros por grupo/sector/equipo. Replicar la lógica del dashboard PHP existente. | Must have | M1 | PRE-01, PRE-02 | To Do | Técnica | Investigación v3
PRE-07 | Prerequisitos | Relevar APIs existentes de traz-comp-almacenes | Listar APIs REST de almacenes migrado a Tools: artículos, stock por depósito, movimientos, lotes, puntos de pedido. Verificar specs OpenAPI. Este módulo probablemente tiene mejor cobertura de APIs por ser más reciente. | Must have | M1 | — | To Do | Técnica | Investigación v3
PRE-08 | Prerequisitos | Decidir arquitectura: APIs vs SQL directo para KPIs | Evaluar si los KPIs calculados y cruces de datos complejos se exponen vía APIs WSO2 nuevas o si el MCP ejecuta queries SQL directas (read-only, usuario restringido). Documentar decisión como ADR (Architecture Decision Record). Recomendación: APIs para CRUD, SQL directo para KPIs analíticos. | Must have | M1 | PRE-06 | To Do | Decisión | Investigación v3
E1 | 🔌 MCP SERVER — Infraestructura base (reads)
MCP-01 | MCP Server Base | Setup del MCP server en Python (FastMCP) | Crear el proyecto Python con FastMCP. Configurar transporte Streamable HTTP. Estructura de carpetas, dependencias, Docker/deploy básico. Conexión a APIs WSO2 con credenciales por empresa (empr_id). Documentar cómo levantarlo y conectarlo desde Claude Desktop para testing. | Must have | M1 | — | To Do | Técnica | Brainstorming v3
MCP-02 | MCP Server Base | Autenticación MCP por empresa | Implementar autenticación que vincule la sesión MCP a un empr_id específico. Los datos devueltos deben estar segregados por empresa. API key por cliente o OAuth según lo que WSO2 soporte. Documentar setup para el cliente. | Must have | M1 | MCP-01 | To Do | Técnica | Brainstorming v3
MCP-03 | MCP Server Base | Resource MCP: Equipos/Activos | Exponer recurso MCP que devuelve catálogo de equipos con: código, nombre, estado, criticidad, área, sector, disponibilidad, cliente asignado. Filtros por estado, criticidad, área. Incluir componentes/sistemas como sub-recurso. | Must have | M1 | MCP-01, PRE-03 | To Do | Feature | Investigación v3
MCP-04 | MCP Server Base | Resource MCP: Órdenes de Trabajo | Exponer recurso MCP que devuelve OTs con: número, equipo, tipo (correctiva/preventiva/predictiva), estado, técnico asignado, timestamps (solicitud, asignación, inicio, fin), materiales consumidos, observaciones. Filtros por equipo, técnico, estado, rango de fechas. | Must have | M1 | MCP-01, PRE-04 | To Do | Feature | Investigación v3
MCP-05 | MCP Server Base | Resource MCP: Preventivos y Plan de Mantenimiento | Exponer recurso MCP con: preventivos programados, próximo vencimiento, cumplimiento histórico, equipo asociado, frecuencia (por tiempo o por uso). Consulta clave: 'preventivos vencidos o por vencer esta semana/mes'. | Must have | M2 | MCP-01, PRE-05 | To Do | Feature | Investigación v3
MCP-06 | MCP Server Base | Resource MCP: Stock de Repuestos | Exponer recurso MCP que consulta traz-comp-almacenes: existencias por artículo y depósito, consumo últimos 30/60/90 días, artículos bajo punto de pedido, lotes. Fuente: APIs de traz-comp-almacenes (NO almacén legacy de Asset Planner). | Must have | M2 | MCP-01, PRE-07 | To Do | Feature | Investigación v3
MCP-07 | MCP Server Base | Resource MCP: Historial de Intervenciones | Exponer recurso MCP que devuelve timeline de intervenciones por equipo: tipo de trabajo, fecha, técnico, duración, materiales usados, observaciones. Permite al LLM responder '¿qué se le hizo a este equipo?'. | Must have | M2 | MCP-01, PRE-04 | To Do | Feature | Investigación v3
MCP-08 | MCP Server Base | Resource MCP: KPIs de Mantenimiento | Exponer recurso MCP que devuelve KPIs calculados: Disponibilidad (%), MTBF (hs), MTTR (hs), MTTF (hs), Confiabilidad (%), ratio prev/correc/backlog, equipos operativos (%). Período configurable. Filtros por grupo/sector/equipo. Usa APIs o SQL directo según decisión de PRE-08. | Must have | M2 | MCP-01, PRE-06, PRE-08 | To Do | Feature | Investigación v3
E2 | ✏️ MCP SERVER — Acciones de escritura
MCP-09 | MCP Writes | Tool MCP: Crear Orden de Trabajo | Tool que permite crear una OT desde la conversación con el LLM. Input: equipo (por código o nombre), descripción del problema, tipo (correctiva/preventiva), prioridad, técnico asignado (opcional). Output: confirmación con número de OT y link al sistema. Validar que el equipo exista. | Must have | M2 | MCP-01, PRE-04 | To Do | Feature | Brainstorming v3
MCP-10 | MCP Writes | Tool MCP: Registrar Intervención | Tool que registra una intervención realizada. Input: equipo, tipo de trabajo, duración, observaciones, materiales usados (opcional). Output: confirmación. Actualiza historial del equipo. | Must have | M2 | MCP-01, PRE-04 | To Do | Feature | Brainstorming v3
MCP-11 | MCP Writes | Tool MCP: Actualizar estado de equipo | Tool que cambia el estado de un equipo (activo, en reparación, fuera de servicio). Input: equipo, nuevo estado, motivo. Output: confirmación con timestamp. Impacta en cálculo de disponibilidad. | Should have | M3 | MCP-01, PRE-03 | To Do | Feature | Brainstorming v3
MCP-12 | MCP Writes | Tool MCP: Registrar movimiento de stock | Tool que registra ingreso o egreso de artículos en traz-comp-almacenes. Input: artículo, cantidad, depósito, motivo (consumo en OT / compra / transferencia). Output: confirmación con stock actualizado. | Should have | M3 | MCP-01, PRE-07 | To Do | Feature | Brainstorming v3
E3 | 💡 EXPERIENCIAS DE VALOR — Consultas y reportes IA
EXP-01 | Experiencias IA | Biblioteca de prompt templates para mantenimiento minero | Crear al menos 10 prompts documentados y testeados. Incluir: preventivos vencidos, resumen de flota, top equipos problemáticos, plan de mantenimiento mensual, ratio prev/correc, consumo de repuestos por equipo, KPIs ejecutivos, historial de un equipo, técnicos más cargados, OTs pendientes por antigüedad. Formato: documento con prompt + ejemplo de respuesta esperada. | Must have | M2 | MCP-03 a MCP-08 | To Do | Feature | Brainstorming v3
EXP-02 | Experiencias IA | Plan de mantenimiento asistido por IA | Prompt + lógica MCP que cruza: preventivos próximos a vencer, historial de fallas por equipo, disponibilidad de técnicos (si está en el sistema). Genera un calendario sugerido de mantenimiento para el próximo mes, priorizado por criticidad del equipo. Exportable como lista de OTs a crear. | Must have | M3 | MCP-05, MCP-07, MCP-08 | To Do | Feature | Investigación v3
EXP-03 | Experiencias IA | Recomendación de compra de repuestos | Prompt + lógica que analiza: velocidad de consumo últimos 90 días, stock actual por artículo, PMs programados para el próximo mes (con bill of materials si existe). Genera lista de artículos a comprar con cantidades sugeridas y urgencia. Considera lead time estimado si está cargado. | Must have | M3 | MCP-05, MCP-06 | To Do | Feature | Investigación v3
EXP-04 | Experiencias IA | Detección de puntos de pedido desajustados | Análisis que compara punto de pedido configurado vs. consumo real últimos 90 días. Alerta si: el punto de pedido es muy bajo (riesgo de stockout antes de que llegue el proveedor) o muy alto (capital inmovilizado innecesario). Output: lista de artículos con recomendación de ajuste. | Must have | M3 | MCP-06 | To Do | Feature | Investigación v3
EXP-05 | Experiencias IA | Generación de informe semanal/mensual para la minera | Prompt que genera un informe ejecutivo con: resumen de OTs completadas, disponibilidad de equipos intervenidos, horas-hombre por equipo, repuestos consumidos con costos, cumplimiento de plan preventivo, KPIs (MTBF, MTTR, disponibilidad). Formato: markdown exportable a PDF/Word. El proveedor le dice 'armame el informe para Barrick' y en 30 segundos tiene un borrador profesional. | Must have | M3 | MCP-04 a MCP-08 | To Do | Feature | Investigación v3
EXP-06 | Experiencias IA | Resumen ejecutivo automático (diario/semanal) | Agente programado que genera un resumen y lo envía por WhatsApp o email al gerente del proveedor. Incluye: alertas de preventivos vencidos, OTs pendientes, stock bajo, KPIs clave. Requiere integración con canal de envío (WhatsApp ya existe como conector en Tools). | Could have | M4 | EXP-01, MCP-08 | To Do | Feature | Brainstorming v3
E4 | 🔍 MOTOR DE DESCUBRIMIENTO — Captura de aprendizajes
DSC-01 | Descubrimiento | Logging de todas las consultas MCP | Cada llamada MCP se loguea con: empresa (empr_id), usuario, recurso/tool invocado, parámetros, timestamp, duración de respuesta, si devolvió datos o fue vacía. Almacenar en base separada (no en la base del cliente). Retención mínima: 6 meses. | Must have | M2 | MCP-01 | To Do | Técnica | Brainstorming v3
DSC-02 | Descubrimiento | Dashboard interno de patrones de uso MCP | Vista interna (solo para Trazalog, no para el cliente) que muestre: top 10 consultas más frecuentes, recursos más usados, horarios de uso, consultas que fallaron o devolvieron vacío, evolución de uso por semana. Puede ser un notebook o dashboard simple. | Should have | M3 | DSC-01 | To Do | Feature | Brainstorming v3
DSC-03 | Descubrimiento | Detección de consultas no soportadas | Logging de tool calls que el MCP rechazó o que no matchearon con ningún recurso. Categorización manual periódica (quincenal) para alimentar el backlog de v3.1+. Ejemplo: si el cliente pregunta '¿qué certificaciones vencen este mes?' y el MCP no tiene ese dato, eso indica demanda de un módulo de habilitaciones. | Should have | M3 | DSC-01 | To Do | Feature | Brainstorming v3
DSC-04 | Descubrimiento | Mecanismo de feedback del cliente | Encuesta simple post-interacción: '¿esta respuesta te sirvió? sí/no/parcialmente'. Implementación depende del canal de entrega (si es Claude directo no se puede; si es interfaz propia sí). Correlacionar con el log de consultas para identificar qué funciona y qué no. | Could have | M4 | DSC-01 | To Do | Feature | Brainstorming v3
E5 | 🤝 PROGRAMA EARLY ADOPTER — Co-discovery con cliente minero
EA-01 | Early Adopter | Preparar presentación y acuerdo de early adopter | Armar: deck de presentación del programa (qué es MCP, qué va a poder hacer, qué se espera del cliente), acuerdo de early adopter (sin costo por 3 meses a cambio de feedback), definir contacto clave del cliente (idealmente jefe de mantenimiento). | Must have | M2 | — | To Do | Comercial | Early Adopter
EA-02 | Early Adopter | Auditoría de datos del cliente early adopter | Antes de conectar el MCP: verificar que el cliente tiene datos cargados en Asset Planner (equipos, OTs, preventivos con historial). Verificar calidad de datos: ¿hay equipos con criticidad? ¿las OTs tienen timestamps completos? ¿hay preventivos programados? Si falta algo, ayudar a completar. | Must have | M2 | EA-01 | To Do | Técnica | Early Adopter
EA-03 | Early Adopter | Conectar MCP a instancia del cliente | Configurar el MCP server apuntando a la instancia del cliente (APIs WSO2 + credenciales). Verificar que los recursos devuelven datos correctos y segregados. Probar 5-10 consultas reales antes de la sesión con el cliente. | Must have | M2 | MCP-01 a MCP-08, EA-02 | To Do | Técnica | Early Adopter
EA-04 | Early Adopter | Sesión guiada con el cliente (semana 4) | Reunión presencial o virtual con el contacto clave. Hacer las primeras consultas juntos usando los prompt templates. Registrar: qué preguntas hace el cliente espontáneamente, qué le sorprende, qué esperaba y no encontró. Definir canal de uso posterior (Claude directo, intermediario, o chat propio). | Must have | M2 | EA-03, EXP-01 | To Do | Comercial | Early Adopter
EA-05 | Early Adopter | Seguimiento quincenal del early adopter (semanas 5-12) | Llamada de 15 min cada 2 semanas para revisar: ¿qué consultó? ¿qué le sirvió? ¿qué pidió que no existe? Cruzar con el log de consultas (DSC-01). Documentar hallazgos para alimentar backlog. | Must have | M3-M4 | EA-04, DSC-01 | To Do | Comercial | Early Adopter
EA-06 | Early Adopter | Evaluación final y propuesta de pricing (semana 12) | Reunión de cierre: presentar métricas de uso, valor entregado (tiempo ahorrado en reportes, consultas resueltas). Presentar propuesta de precio para la capa de IA. Evaluar NPS. Documentar caso de éxito si el cliente acepta. | Must have | M4 | EA-05 | To Do | Comercial | Early Adopter
E6 | 📋 SEGUNDA OLA — Post-MVP (backlog futuro)
FUT-01 | Segunda Ola | Unificación de almacenes: Asset Planner ALM → traz-comp-almacenes vía APIs | v3.1: Migrar datos del almacén legacy de Asset Planner a traz-comp-almacenes. Modificar Asset Planner para que consuma stock vía APIs de traz-comp-almacenes. Prerequisito para que los cruces repuesto↔OT funcionen nativamente. | Should have | Post-MVP | — | Backlog | Técnica | Investigación v3
FUT-02 | Segunda Ola | Templates HSE para minería (incidentes, inspecciones, EPP) | Diseñar e implementar flujos BPM en Bonita para: reporte de incidentes/near-misses → investigación → acción correctiva, checklist de inspección pre-turno, registro de entrega de EPP, control de habilitaciones con alertas de vencimiento. Usar infraestructura existente de Procesos. | Should have | Post-MVP | — | Backlog | Feature | Investigación v3
FUT-03 | Segunda Ola | Kit de certificación ISO para minería | Empaquetar las capacidades de Trazalog como 'acelerador de certificación': mapeo ISO 9001/14001/45001 ↔ funcionalidades, templates de procesos BPM pre-diseñados, checklist de cumplimiento. Material comercial: 'con Trazalog tenés el 70% de lo que necesitás para certificar'. | Should have | Post-MVP | FUT-02 | Backlog | Comercial | Investigación v3
FUT-04 | Segunda Ola | Interfaz de chat embebida en Trazalog (Opción B) | Frontend de chat dentro de Trazalog que use la API de Claude por detrás + MCP server. El cliente no necesita cuenta de Claude ni saber qué es MCP. Evaluar post early adopter si el volumen de uso justifica esta inversión. | Should have | Post-MVP | EA-06 | Backlog | Feature | Early Adopter
FUT-05 | Segunda Ola | Agentes proactivos (alertas automáticas) | Agentes que detecten situaciones y notifiquen sin que el cliente pregunte: preventivos por vencer, stock bajo con riesgo de stockout, ratio prev/correc degradándose, equipos con MTBF decreciente. Canal: WhatsApp o email. Trigger: lo que el log de descubrimiento revele como consultas repetitivas. | Could have | Post-MVP | DSC-02 | Backlog | Feature | Brainstorming v3
FUT-06 | Segunda Ola | Modernización UX del frontend | Reskin del frontend web (nuevo theme, responsive mejorado, dashboard landing) sin tocar lógica de negocio. Activar si el feedback de clientes mineros indica que la UX es barrera de adopción. | Could have | Post-MVP | — | Backlog | Feature | Brainstorming v3
FUT-07 | Segunda Ola | Migración completa de Asset Planner a Tools (v4) | Migrar todas las entidades de Asset Planner a la estructura de traz-tools. Unificar base de código. Deprecar proyecto separado. Prerequisito: FUT-01 completado. | Could have | v4 | FUT-01 | Backlog | Técnica | Investigación v3
E9-IDENT-07 | 🔐 E9 Identidad y Multi-Tenancy | ADR-008 B1 — Exponer JWKS de Dnato accesible para APIM | Dnato expone /oauth/.well-known/jwks.json con la clave pública RS256 para que el APIM valide la firma de los JWT. Verificado accesible desde APIM. DoD: - [x] JWKS endpoint accesible - [x] Clave pública RS256 publicada | Must have | M2 | E9-IDENT-03 | Done | Técnica | ADR-008
E9-IDENT-08 | 🔐 E9 Identidad y Multi-Tenancy | ADR-008 B2 — Configurar Dnato como Key Manager federado en APIM | Configurar Dnato como Key Manager externo en el APIM (módulo Key Managers en /admin). El APIM valida JWT vía el JWKS de Dnato, en lugar de passthrough al MI. DoD: - [x] Dnato registrado como KM en APIM - [x] Validación JWT activa vía JWKS | Must have | M2 | E9-IDENT-07 | Done | Técnica | ADR-008
E9-IDENT-09 | 🔐 E9 Identidad y Multi-Tenancy | ADR-008 B3 — EmprIdInjectorPolicy en APIM + publicar APIs | La inyección de X-Empr-Id se hace como policy/mediación del APIM (no del MI). El APIM extrae empr_id del JWT validado y lo inyecta downstream. APIs Equipos y OTs publicadas con esta policy. DoD: - [x] EmprIdInjectorPolicy en APIM - [x] Anti-spoofing verificado (APIM ignora X-Empr-Id del cliente) - [x] APIs publicadas | Must have | M2 | E9-IDENT-08 | Done | Técnica | ADR-008
E9-IDENT-10 | 🔐 E9 Identidad y Multi-Tenancy | ADR-008 B4 — Desplegar CAR al MI corriendo en :8290 | El MI recibe el X-Empr-Id ya validado por el APIM (no ejecuta JwtValidator para tráfico MCP). CAR desplegado, MI corriendo en :8290. DoD: - [x] CAR desplegado al MI - [x] MI corriendo en :8290 - [x] MI recibe X-Empr-Id del APIM | Must have | M2 | E9-IDENT-09 | Done | Técnica | ADR-008
E9-IDENT-11 | 🔐 E9 Identidad y Multi-Tenancy | ADR-008 B5 — Tests Hurl de validación JWT en APIM | Tests de seguridad ejecutados en DEV: 503 sin X-Empr-Id, JWT inválido→401, JWT real firmado por Dnato→APIM acepta y empr_id llega al MI, anti-spoofing (APIM ignora X-Empr-Id:999 del cliente e inyecta el del JWT). DoD: - [x] Tests Hurl ejecutados en DEV - [x] Anti-spoofing verificado - [ ] Casos g de aislamiento SQL (TODO: requiere BD con datos en TEST/PROD) | Must have | M2 | E9-IDENT-10 | Done | Técnica | ADR-008

## Roadmap
Mes | Foco | Épicas activas | Entregables clave | Milestone
Mes 1 (Abr 2026) | APIs + Setup MCP | E0 Prerequisitos E1 MCP Base | • Relevamiento completo de models CI y APIs WSO2 • APIs faltantes generadas (equipos, OTs, preventivos, KPIs) • MCP server en Python levantado y conectado a WSO2 • Autenticación por empresa funcionando • Resources de lectura: equipos y OTs • Decisión arquitectónica APIs vs SQL documentada | MCP server funcional con datos reales en Claude Desktop
Mes 2 (May 2026) | Reads completos + Early Adopter | E1 MCP Base E2 MCP Writes E3 Experiencias E4 Descubrimiento E5 Early Adopter | • Resources MCP completos: preventivos, stock, historial, KPIs • Primeros writes: crear OT, registrar intervención • Prompt templates prearmados (10+) • Logging de consultas activado • Early adopter: presentación + auditoría de datos + conexión • Sesión guiada con contacto clave del cliente | Primer cliente minero usando MCP con datos reales
Mes 3 (Jun 2026) | Inteligencia + Descubrimiento | E2 MCP Writes E3 Experiencias E4 Descubrimiento E5 Early Adopter | • Plan de mantenimiento asistido por IA • Recomendación de compra de repuestos • Detección de puntos de pedido desajustados • Dashboard interno de patrones de uso • Seguimiento quincenal del early adopter • Primeros hallazgos del log de consultas | Experiencias de IA generando valor medible al cliente
Mes 4 (Jul 2026) | Informes + Evaluación | E3 Experiencias E4 Descubrimiento E5 Early Adopter | • Generación de informes para la minera • Resumen ejecutivo automático (si el canal lo permite) • Evaluación del early adopter: métricas, pricing, NPS • Features descubiertos priorizados para v3.1 • Caso de éxito documentado | Propuesta de pricing validada. Backlog de v3.1 alimentado.

## Métricas
Métrica | Meta MVP (4 meses) | Cómo se mide | Frecuencia
Clientes con MCP activo | ≥ 2 | Log de conexiones MCP activas | Semanal
Consultas MCP/semana por cliente | > 10 (post semana 4) | Dashboard descubrimiento (DSC-02) | Semanal
Features descubiertos via log | ≥ 3 patrones identificados | Revisión quincenal del log (DSC-03) | Quincenal
Willingness to pay validada | ≥ 1 cliente dispuesto a pagar | Conversación comercial directa | Mes 4
Churn de clientes actuales | 0 | Renovaciones de licencia | Mensual
Tiempo ahorrado en reportes | > 2 hs/semana percibidas | Encuesta al contacto clave | Quincenal
NPS del early adopter | ≥ 8/10 | Pregunta directa en evaluación | Mes 4

## Riesgos
Riesgo | Impacto | Probabilidad | Mitigación
El cliente minero no usa Claude ni conoce IA | Alto | Alta | Empezar con Opción C (socio como intermediario). Evaluar interfaz de chat embebida (Opción B) si el volumen justifica. No depender de que el cliente tenga Claude Pro.
Las APIs WSO2 no cubren los datos necesarios | Alto | Alta | Relevar endpoints en semana 1 (PRE-01/02). Priorizar APIs que desbloquean los recursos MCP más valiosos. Si hay gaps grandes, evaluar SQL directo como alternativa rápida.
El modelo freemium no genera conversión a pago | Alto | Media | El log de descubrimiento detecta qué valoran. Si MCP no convierte, pivotar a modelo de consultoría asistida por IA (servicio, no producto).
Un solo desarrollador: cuellos de botella y bus factor | Alto | Alta | Scope agresivamente reducido al MVP. Usar Cursor/Claude Code para maximizar productividad. Tener identificado un dev freelance para emergencias.
Los mega-proyectos mineros se retrasan | Medio | Baja | El freemium sigue activo. Los clientes actuales sostienen el piso. La capa de IA tiene valor independiente del timing minero.
Los datos del cliente están sucios/incompletos | Medio | Media | Auditoría de datos antes de conectar MCP (EA-02). Ayudar a completar datos faltantes como parte del onboarding.
La competencia agrega IA primero | Medio | Baja | Ventaja: cercanía local (San Juan). Ningún competidor está en la provincia. Velocidad de ejecución es la mejor defensa.
El cliente espera que la IA 'haga magia' | Medio | Media | Gestionar expectativas en reunión inicial. Mostrar exactamente qué puede y qué no. Sorprender con informes auto-generados, no prometer predicción de fallas.